## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段- D273分支线，土建 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4米以内 [工作内容] 1.土方开挖 |  | m3 | 224.65 | 6.21 |  | 1395.08
2 | 040101002003 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:6米以内 3.基坑支撑 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护、支撑 |  | m3 | 105.67 | 6.56 |  | 693.2
3 | 040103001001 | 细砂回填（管顶+20cm以下） [项目特征] 1.填方材料品种:细砂 2.密实度:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.填方 2.压实 |  | m3 | 54.83 | 281.35 |  | 15426.42
4 | 040103001002 | 砂砾石垫层（管道垫层） [项目特征] 1.填方材料品种:砂砾石 2.密实度:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.填方 2.压实 |  | m3 | 21.45 | 152.64 |  | 3274.13
5 | 040103001003 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.填方 2.压实 |  | m3 | 216.49 | 19.36 |  | 4191.25
6 | 040103001004 | 管顶+50cm以下土方回填 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合设计及规范要求 3.人工夯实 [工作内容] 1.填方 2.压实 |  | m3 | 21.45 | 19.36 |  | 415.27
7 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:开挖土 |  | m3 | 56.69 | 10.59 |  | 600.35
本页合计 | [7 empty] | 25995.7
分部分项工程量清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段- D273分支线，土建 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.运距:13km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点
|  | 分部小计 | [5 empty] | 25995.7
井
8 | 040504008003 | FJ1井 [项目特征] 1.井的尺寸深度:净深1.8米 2.规格：1800*2500*1800mm，井周边500mm范围内灰土回填，厚度500mm 3.井身及底板材料:C30，P6商品混凝土 4.盖板:C30预制混凝土盖板,抗渗P6 5.过梁:C30商品混凝土，抗渗P6 6.钢筋:HRB400,详见设计,图纸 7.混凝土垫层:C15商品混凝土 8.基础垫层:300灰土垫层 9.爬梯:铸铁爬梯，2套 10.人孔井:C30,p6商品混凝土 11.人孔井盖板:φ700mm球墨铸铁井盖（400级）2套,井盖甲供，不计取主材 12.防坠网安装2套 13.模板制作安装及支架 14.井的土方开挖回填工程量并入管沟 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋绑扎、模板制作及安装，混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 6.井盖及井座制作、安装 |  | 座 | 1 | 20616.93 |  | 20616.93
|  | 分部小计 | [5 empty] | 20616.93
本页合计 | [7 empty] | 20616.93
合计 | [7 empty] | 46612.63